## Сводная
График производства дорожных работ в муниципальных образованиях Красноярского края на средства субсидий в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов
№ п/п | Муниципальное образование | Населенный пункт | Наименование объекта | Протяженность, м | Период окончания производства дорожных работ
[5 empty] | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год
[5 empty] | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | 01.06 - 31.10 | 01.06 - 31.10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Балахтинский район |  |  | 23022
1 | Администрация п. Балахта Балахтинского района | п. Балахта | Ремонт ул. Яновского в п. Балахта | 352
2 | Администрация п. Балахта Балахтинского района | п. Балахта | Ремонт пер. Даурский в п. Балахта | 140
3 | Администрация п. Балахта Балахтинского района | п. Балахта | Ремонт ул. Ерофеева в п. Балахта | 424
4 | Администрация п. Балахта Балахтинского района | п. Балахта | Ремонт ул. Борисевича в п. Балахта | 575
5 | Администрация п. Балахта Балахтинского района | п. Балахта | Ремонт ул. Щетинкина в п. Балахта | 500
6 | Администрация п. Балахта Балахтинского района | п. Балахта | Ремонт пер. Октябрьский в п. Балахта | 300
7 | Администрация п. Балахта Балахтинского района | п. Балахта | Ремонт ул. Цветочная в п. Балахта | 433
8 | Администрация п. Балахта Балахтинского района | п. Балахта | Ремонт пер. Полевой в п. Балахта | 168
9 | Администрация п. Балахта Балахтинского района | п. Балахта | Ремонт ул. Энгельса в п. Балахта | 600
10 | Администрация п. Балахта Балахтинского района | п. Балахта | Ремонт ул. Каткова в п. Балахта | 1430
11 | Администрация п. Балахта Балахтинского района | п. Балахта | Ремонт ул. Молодежная в п. Балахта | 1170
12 | Администрация п. Балахта Балахтинского района | п. Балахта | Ремонт ул. Юшкова в п. Балахта | 400
13 | Администрация п. Балахта Балахтинского района | п. Балахта | Ремонт ул. Хохлова в п. Балахта | 600
14 | Администрация п. Балахта Балахтинского района | п. Балахта | Ремонт пер. Строителей в п. Балахта | 290
15 | Администрация п. Балахта Балахтинского района | п. Балахта | Ремонт ул. Белова в п. Балахта | 1100
16 | Администрация п. Балахта Балахтинского района | п. Балахта | Ремонт ул. Революции в п. Балахта | 880
17 | Администрация п. Балахта Балахтинского района | п. Балахта | Ремонт ул. Правды в п. Балахта | 730
18 | Администрация п. Балахта Балахтинского района | п. Балахта | Ремонт ул.Комсомольская вп. Балахта | 1200
19 | Администрация п. Балахта Балахтинского района | п. Балахта | Ремонт ул. Яновского в п. Балахта | 600
20 | Администрация п. Балахта Балахтинского района | п. Балахта | Ремонт ул. Союза в п. Балахта | 1280
21 | Большесырский сельсовет Балахтинского района | с.Большие Сыры | Ремонт ул.Молодежная в с. Большые Сыры | 200
22 | Большесырский сельсовет Балахтинского района | с.Большие Сыры | Ремонт ул.Карла Маркса в с. Большые Сыры | 300
23 | Грузенский сельсовет Балахтинского района | с.Грузенка | Ремонт ул.Центральный проезд в с. Грузенка | 650
24 | Еловский сельсовет Балахтинского района | с.Еловка | Ремонт ул. Школьная в с.Еловка | 600
25 | Еловский сельсовет Балахтинского района | с.Еловка | Ремонт ул. Новая в с.Еловка | 100
26 | Красненский сельсовет Балахтинского района | д. Безъязыково | Ремонт ул. Заречная в д. Безъязыково | 200
27 | Красненский сельсовет Балахтинского района | д.Красная | Ремонт ул. 40 лет Победы в д. Красная | 900
28 | Кожановский сельсовет Балахтинского района | с.Кожаны | Ремонт ул. Лесная (от дома №2 до дома №15) с.Кожаны | 280
29 | Приморский сельсовет Балахтинского района | п.Приморск | Ремонт ул.Пристанская в п. Приморск | 110
30 | Петропавловский сельсовет Балахтинского района | с. Петропавловка | Ремонт ул. Ленина в с. Петропавловка | 1000
31 | Ровненский сельсовет Балахтинского района | с. Ровное | Ремонт ул. Советская | 620
32 | Ровненский сельсовет Балахтинского района | с. Ровное | Ремонт ул. Солнечная | 240
33 | Тюльковский сельсовет Балахтинского района | с.Тюльково | Ремонт ул. Ленина в с. Тюльково | 2000
34 | Тюльковский сельсовет Балахтинского района | д.Крюково | Ремонт ул. Школьной в д. Крюково | 300
35 | Огурский сельсовет Балахтинского района | д. Малая Тумна | Ремонт ул. Заречная в д. Малая Тумна | 600
36 | Чистопольский сельсовет Балахтинского района | п. Чистое Поле | Ремонт ул. Ленина | 1230
37 | Чистопольский сельсовет Балахтинского района | д. Ильтюково | Ремонт ул. Причулымная | 400
38 | Черемушкинский сельсовет Балахтинского района | п. Черемушки | Ремонт ул. Зеленая в п. Черемушки | 120